МБОУ «Сосново-Озёрская средняя общеобразовательная школа №1»

«Создание модели дистанционного обучения детей 
в рамках сельской образовательной сети «Найдал», 
обеспечивающей углубленную подготовку к предметам 
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Руководитель проекта- Бадмаева Е.Г
Председатель УС СОС «Найдал», Жамсуев Ц.Б
Сроки реализации: 2015-2018уч.гг
Актуальность: В настоящем проекте мы предлагаем дистанционно обучать учащихся школ малых поселений МО «Еравнинский район», по тем профильным учебным предметам, по которым в образовательном учреждении нет специалиста – предметника. Проведенный нами анализ в 14 школах сети показал: в двух из них нет учителей русского языка и литературы, в трех – учителей биологии, химии и т.д. Таким образом, ведущий учитель – предметник (сетевой учитель) из школ сети может вести дистанционные занятия одновременно в нескольких школах.
В связи сокращением и объединением класс-комплектов из-за малой наполняемости классов с 2009 учебного года, а также в соответствии с Положением об эксперименте по введению технологии разновозрастного обучения в условиях сельской малокомплектной школы, в трех школах сельской образовательной сети «Найдал» (МБОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ «Ширингинская СОШ», МБОУ «Тулдунская СОШ» введена технология разновозрастного обучения. Научно –методическое сопровождение эксперимента обеспечивает: ресурсный центр СОС «Найдал» МБОУ Сосново-Озерская СОШ №1».
В связи с этим в структурах данных ОУ введены следующие изменения:
· 1-2 классы одна РВУГ (разно-возрастная учебная группа)
· 3-4 классы одна РВУГ
· 5-6 классы одна РВУГ
· 7-8-9 классы одна РВУГ
· 10-11 классы одна РВУГ
	Таким образом в данных ОУ обучаются 5 класс-комплектов, из них 4 разновозрастные группы. Образовательный процесс ведется по учебным программам, разработанным учителями, прошедшими курсовую подготовку в Усть-Илимском экспериментальном лицее Иркутской области. Данные программы прошли общественно-профессиональную экспертизу в 2009 году и утверждены экспертным советом СОС «Найдал». 
	Принципы организации образовательного процесса в разновозрастных группах (РВГ) позволяют реализовать компетентностный, развивать ключевые компетентности: коммуникативную, информационную и т.д.
[bookmark: _GoBack]	В связи с формированием разновозрастных групп предусмотрено введение опережающего изучения отдельных предметов как например- география, биология, обществознание, химия, физика. Кроме этого ряд предметов таких как русский язык, литература, история, обществознание, география, биология, химия, физика математика изучаются в режиме «погружения в предмет» концентрированного обучения. Недельное «погружение в предмет» составляет: в 5-6 РВУГ -20 часов, в 7-8-9 РВУГ -25 часов, в 10-11 РВУГ – 26 часов. Препятствует переутомлению обучающихся также наличие в учебном плане ежедневных предметов «разбавителей» таких как технология, музыка, ИЗО, информатика, ОБЖ, физкультура, где осуществляется эмоционально-деятельностная разгрузка и введение языкового дня один раз в неделю (английский и бурятский языки).
Сетевой учитель – это, прежде всего учитель, который хорошо владеет технологий разновозрастного обучения, так как во всех малокомплектных школах сети дети обучаются в разновозрастных группах согласно утвержденной модели распределения учащихся по разновозрастным группам. 
Сетевые образовательные программы по предмету разработаны с учетом организации учебно – образовательного процесса в школе с разновозрастным обучением, то есть в режиме концентрированного обучения.
Основные теоретические положения эксперимента:
Цель эксперимента: теоретически обосновать, разработать и опытно-экспериментально исследовать модель дистанционного обучения, обеспечивающую доступ к получению качественного профильного образования для всех обучающихся СОС «Найдал».
Гипотеза эксперимента: образовательный процесс, включающий в себя интеграцию очных и дистанционных форм обучения, выступает эффективным средством профилизации образования, создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить получение качественного профильного образования обучающимся СОС «Найдал».
Задачи эксперимента: 
1. Проектирование и реализация условий эффективной интеграции очных и дистанционных форм обучения для реализации образовательного потенциала обучающихся
2. Выстраивание механизма взаимодействия очного учителя и дистанционного педагога
3. Разработка критериев оценивания очно- дистанционной деятельности обучающегося
4. Разработка и внедрение программ дистанционных курсов
5. Апробация форм дистанционного обучения
Актуальность темы эксперимента
	Реализация НОИ
«Наша новая школа»
	Внедрение дистанционных форм обучения позволит, решит ряд важных проблем:

	· Умение применять полученные знания
· Опережающее развитие школьника
· Проведение не только обязательных занятий, но и занятий по выбору обучающегося
· Поддержка талантливых детей и развитие способностей каждого ребенка
· Широкое распространение заочных и очно-заочных школ, подкрепленных развитием дистанционных технологий образования
· Поддержку практики использования современных информационных технологий в ОУ
· Обеспечение доступа к получению общего образования всех обучающихся

	· Увеличить количество часов на углублённое изучение предметов
· Расширить возможности самореализации талантов учащихся;
· Предоставить учащимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства или по месту его временного пребывания
· Обеспечить более полное освоение образовательных программ учащимися 
· Активизировать просветительскую работу с родителями (законными представителями) учащихся.
· Развить коммуникативные способности детей в процессе общения через средства удалённой связи.
· Развить у учащихся умения и навыки пользования сетевыми технологиями.
· Создать условия для реализации новых видов учебной деятельности учащихся.
· Изучение базовых курсов при предпрофильном и профильном обучении в форме частичного экстерната.
· Расширить информационную поддержку урока.
· Увеличить долю самостоятельной поисковой работы школьника




Основные  направления  деятельности:

· Курсы для углублённого (профильного) изучения предметов естественно-научного цикла.
· Организация самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся.
· Организация предпрофильных курсов по выбору
· Участие учащихся СОС «Найдал» в дистанционных конкурсах олимпиадах, интеллектуальных играх
· Курсы для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, испытывающих затруднения в обучении 
· Обучение для детей с особыми образовательными потребностями
· Изучение базовых курсов при профильном обучении в форме частичного экстерната.
· Просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся

Этапы и прогнозируемые результаты:

	Этапы
	Сроки
	Ожидаемые результаты

	подготовительный
	январь 2015
	1. Выявление проблемы, обоснование ее актуальности
2. Определение состава участников эксперимента
3. Определение степени обеспеченности ресурсами
4. Определение целей и задач проекта


	диагностический
	март 2015г
	1. Изучение состояния школьной образовательной среды, потребностей различных участников эксперимента
2. Изучение готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности, творческого потенциала педагогов


	прогностический
	июль-август 2015г
	1. Разработка развернутой программы эксперимента, включающей в себя: формулировку целей и задач; формулировку гипотезы, построение модели новой практики, прогнозирование ожидаемых результатов, продумывание компенсационных механизмов в случае негативных процессов
2. Осуществление подготовительных мероприятий по реализации программы эксперимента
3. Подготовка необходимой нормативной базы


	Практический этап
	сентябрь2015-
май 2018
	1. Полномасштабная реализация проекта
2. Внедрение теоретической модели дистанционного обучения
3. Корректировка элементов модели дистанционного обучения
4. Осуществление мониторинга нового состояния системы


	Обобщающий этап
	июнь –
декабрь 2018
	1. Обработка данных, соотнесение результатов эксперимента, систематизация результатов практической работы
2. Описание реализованной модели ДО
3. Подготовка отчетных мероприятий и практических рекомендаций
4. Подготовка научно-методических материалов для банка образовательных инноваций
5. Распространение опыта работы ДО на другие ОУ







